🦀 ClawOS AI-Native Operating System 基於 IronClaw × Linux Kernel 底層重構計劃

AI 任務計劃規格書 v1.0 ¦ 2026-02-23

| 📋 任務總數 47 Tasks | 🤖 AI Agent 角色 8 Agents | ⏱ 預計工期 24 Weeks | 🛡 安全層數 7 Layers |
| --- | --- | --- | --- |

# 一、專案概述：ClawOS 是什麼

ClawOS 是以 Linux Kernel 為底層基礎，整合 IronClaw AI Agent 引擎，打造的 AI-Native Operating System。不同於傳統 OS 只管理硬體資源，ClawOS 將 AI Agent 運行時、安全沙盒、工具生態系統直接嵌入 Kernel 層，使 AI 工作負載成為 OS 的一等公民。

## 1.1 IronClaw 原始架構（GitHub nearai/ironclaw）

核心組件清單（已確認）

src/ → Rust 主程式：Agent Loop, Router, Scheduler, Worker, Orchestrator

channels-src/ → WASM 頻道：Telegram, Slack, Web Gateway (SSE/WebSocket)

tools-src/ → WASM 工具：動態工具建置，Capability-based 權限系統

wit/ → WIT 介面定義：WASM Component Model 接口規格

migrations/ → PostgreSQL DB 遷移腳本（pgvector + FTS5 混合搜尋）

docker/ → Docker Sandbox：Orchestrator/Worker 隔離執行模式

registry/ → 工具登錄系統：WASM 工具的版本與分發管理

deploy/ → 部署設定：Kubernetes / systemd 配置

## 1.2 ClawOS 目標架構

從 Application → Kernel 的重構方向

Layer 7 — ClawOS Shell : AI-native CLI，替代 bash/zsh

Layer 6 — Agent Runtime : IronClaw Agent Loop 嵌入 OS 服務層

Layer 5 — WASM Kernel Mod : WASM sandbox 改為 kernel module（非 userspace）

Layer 4 — eBPF AI Monitor : 以 eBPF 實現 AI 工作負載的 kernel 級監控

Layer 3 — ClawFS : AI-aware 檔案系統（向量索引 + 加密）

Layer 2 — Hardened Kernel : Linux 6.6 LTS + seccomp + LSM + KASLR

Layer 1 — Hardware Trust : TPM 2.0 + Secure Boot + eBPF JIT

# 二、各大項目任務清單

以下為 ClawOS 完整任務分解，依 7 大領域劃分，共 47 個主要任務。

## A — Kernel 基礎層重構

| 任務ID | 任務描述 | 負責 Agent | 預計工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Linux 6.6 LTS Kernel 客製化編譯配置 | Kernel Engineer Agent | W1-2 |
| A-02 | KASLR / SMEP / SMAP / Stack 保護啟用 | Kernel Engineer Agent | W1-2 |
| A-03 | BPF_LSM + DEBUG_INFO_BTF 編譯整合 | Kernel Engineer Agent | W2-3 |
| A-04 | 最小化 rootfs 設計（musl libc + 靜態二進位） | Build Engineer Agent | W3-4 |
| A-05 | Kernel Module 簽章系統（MODULE_SIG_FORCE） | Security Agent | W3-4 |
| A-06 | Lockdown Mode 整合（CONFIDENTIALITY） | Security Agent | W4 |

## B — eBPF 監控與安全層

| 任務ID | 任務描述 | 負責 Agent | 預計工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | eBPF 框架選型與 Aya-rs 基礎架構建立 | eBPF Agent | W3-4 |
| B-02 | Tracepoint hooks：syscall 監控（execve/openat） | eBPF Agent | W4-5 |
| B-03 | LSM hooks：file_open / socket_connect 強制控制 | eBPF Agent | W5-6 |
| B-04 | XDP 網路過濾（僅允許 TCP:5432 PostgreSQL） | eBPF Agent | W5-6 |
| B-05 | Ring Buffer 異常行為偵測引擎 | eBPF Agent | W6-7 |
| B-06 | Prometheus metrics 整合（eBPF → userspace） | Observability Agent | W7-8 |
| B-07 | CO-RE (Compile Once, Run Everywhere) 移植 | eBPF Agent | W7-8 |

## C — seccomp / Namespace / cgroup 隔離層

| 任務ID | 任務描述 | 負責 Agent | 預計工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | IronClaw 程序 seccomp-BPF Whitelist 設計 | Security Agent | W4-5 |
| C-02 | strace 輔助分析實際 syscall 需求集合 | Analysis Agent | W4 |
| C-03 | User Namespace + UID mapping (65534 nobody) | Security Agent | W5-6 |
| C-04 | PID / Mount / Net / UTS namespace 隔離腳本 | Security Agent | W5-6 |
| C-05 | pivot_root 最小 rootfs 切換實作 | Build Engineer Agent | W6 |
| C-06 | cgroup v2：memory.max / cpu.max / pids.max 設定 | Infra Agent | W6-7 |
| C-07 | Network namespace + veth + iptables 規則 | Network Agent | W6-7 |

## D — IronClaw 核心引擎移植

| 任務ID | 任務描述 | 負責 Agent | 預計工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | IronClaw Agent Loop → ClawOS Kernel Service 轉換 | Core Dev Agent | W6-8 |
| D-02 | Router / Scheduler → OS-level IPC 替代實作 | Core Dev Agent | W7-9 |
| D-03 | Worker Pool → cgroup 隔離的 Rust async task | Core Dev Agent | W8-10 |
| D-04 | WASM Runtime (wasmtime) 從 userspace → kernel module | WASM Agent | W9-12 |
| D-05 | WIT 介面定義 → ClawOS 系統呼叫橋接 | WASM Agent | W10-12 |
| D-06 | Tool Registry → ClawFS 整合（工具即檔案） | Core Dev Agent | W11-13 |
| D-07 | Routines Engine → systemd timer / eBPF event 觸發 | Core Dev Agent | W12-14 |
| D-08 | Heartbeat System → kernel watchdog 整合 | Core Dev Agent | W13-14 |

## E — ClawFS 檔案系統

| 任務ID | 任務描述 | 負責 Agent | 預計工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | ClawFS 設計規格：向量索引 + AES-256-GCM 加密 | FS Engineer Agent | W8-10 |
| E-02 | PostgreSQL + pgvector → embedded SQLite + HNSW 替代 | FS Engineer Agent | W9-11 |
| E-03 | Hybrid Search (FTS5 + Vector) 在 kernel 層的實作 | FS Engineer Agent | W11-13 |
| E-04 | Workspace Filesystem API → POSIX 相容介面 | FS Engineer Agent | W13-15 |
| E-05 | Secrets Vault：kernel keyring + AES-GCM 整合 | Security Agent | W12-14 |
| E-06 | Identity Files → persistent kernel memory 機制 | Core Dev Agent | W14-15 |

## F — AppArmor / LSM 強制存取控制

| 任務ID | 任務描述 | 負責 Agent | 預計工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | ClawOS AppArmor Profile 設計與撰寫 | Security Agent | W5-7 |
| F-02 | aa-complain → aa-enforce 漸進式測試流程 | Security Agent | W7-9 |
| F-03 | eBPF LSM 自定義 hook（file/exec/socket） | eBPF Agent | W8-10 |
| F-04 | SELinux Policy 替代方案（選用） | Security Agent | W10-12 |
| F-05 | Lockdown Integrity 驗證（Module + kexec 防護） | Security Agent | W11-13 |

## G — 系統整合、測試與部署

| 任務ID | 任務描述 | 負責 Agent | 預計工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Pre-flight 啟動檢查腳本（Rust 實作） | DevOps Agent | W14-15 |
| G-02 | systemd hardened unit 完整設定 | DevOps Agent | W14-16 |
| G-03 | 自動化安全審計測試套件（cargo test） | QA Agent | W16-18 |
| G-04 | Security Report 定期產生腳本 | Observability Agent | W17-18 |
| G-05 | Buildroot 最小化 Linux image 打包 | Build Engineer Agent | W18-20 |
| G-06 | ClawOS ISO 映像建置與 QEMU 驗證 | Build Engineer Agent | W20-22 |
| G-07 | Hardware 測試（x86_64 + aarch64） | QA Agent | W21-23 |
| G-08 | 效能基準測試（vs 標準 Ubuntu LTS） | QA Agent | W22-24 |
| G-09 | ClawOS v0.1.0 Alpha 發布 | Release Agent | W24 |

# 三、AI 自動化工作流程：先標準→引擎→數據→校準

為避免 Agent 執行過程中產生數據不匹配或邏輯斷裂，採用以下四段式流程。每段完成後，必須通過前向驗證閘門（Gate），才能進入下一段。

PHASE 01 建立標準（Protocols） 先定義所有介面規格、資料格式、安全策略——任何程式碼尚未撰寫

P1.1  WIT 介面規格書：WASM ↔ Kernel 所有 ABI 定義完成

P1.2  seccomp syscall whitelist JSON Schema 定版

P1.3  eBPF event struct 格式凍結（AnomalyEvent, SyscallEvent）

P1.4  ClawFS 路徑規範與 Secrets 加密格式規格書

P1.5  cgroup v2 資源配額標準值表（memory/cpu/pid/io）

P1.6  AppArmor profile 規則語言規範

P1.7  Agent 間通訊協議（IPC format, error codes）

P1.8  ClawOS API Surface 文件（公開 syscall 介面）

🔒 Gate P1：所有規格書完成 SHA256 簽章，存入 ClawFS Vault

PHASE 02 改造引擎（Logic） 依據 P1 規格，改造 IronClaw Rust 引擎邏輯，不填任何業務數據

P2.1  Kernel Config 生成腳本（依 P1.5 資源規格）

P2.2  seccomp-BPF filter Rust 實作（依 P1.2 whitelist）

P2.3  eBPF Aya-rs 程式：hooks 綁定至 P1.3 event struct

P2.4  Namespace 隔離器 Rust 實作（依 P1.1 ABI）

P2.5  IronClaw Agent Loop → ClawOS Kernel Service 重構

P2.6  WASM Runtime bridge（依 P1.1 WIT 規格）

P2.7  ClawFS Rust crate 骨架實作（依 P1.4 規格）

P2.8  AppArmor profile 生成器（依 P1.6 規則語言）

🔒 Gate P2：cargo build --release 成功，cargo clippy 零 warning

PHASE 03 填入數據（Content） 引擎就緒後，填入真實的工具定義、記憶體內容、設定值、訓練資料

P3.1  IronClaw 工具庫移植到 ClawOS WASM 格式

P3.2  channels-src (Telegram/Slack) 重新打包為 ClawOS channel

P3.3  PostgreSQL migrations 轉換為 ClawFS schema

P3.4  Identity Files + Workspace 初始資料載入

P3.5  Prompt Injection 防禦規則集（Pattern DB）載入

P3.6  Endpoint allowlist 設定值填入

P3.7  LLM Provider 設定（NEAR AI / OpenRouter 橋接）

P3.8  Secrets 加密金鑰初始化（kernel keyring）

🔒 Gate P3：cargo test 全部通過，安全審計測試套件 100% pass

PHASE 04 校準（Calibration） 系統整體平衡調整：效能、安全、功能性三角平衡

P4.1  seccomp whitelist 修剪：移除多餘 syscall（strace 輔助）

P4.2  cgroup 資源值校準（基準測試 + 實際工作負載）

P4.3  eBPF Ring Buffer size 調整（避免事件丟失）

P4.4  WASM 記憶體/CPU 限制 fine-tuning

P4.5  ClawFS 向量索引 HNSW 參數調整（ef_construction, M）

P4.6  AppArmor profile 精化（移除 complain log 的過度限制）

P4.7  XDP filter 效能測試（packet/s 基準）

P4.8  全系統整合測試 + Security Report 生成

🔒 Gate P4：Security Report 零 CRITICAL，效能達基準 80% 以上

# 四、AI Agent 角色分工規格

ClawOS 建置過程由 8 個專業 AI Agent 協作完成，每個 Agent 有明確的職責邊界、輸入輸出格式、以及不可越權的操作範圍。

🔧 Kernel Engineer Agent

負責 Linux Kernel 配置、編譯、hardening 選項 輸入：P1.5 資源規格 ¦ 輸出：.config 文件、build 腳本 工具：scripts/config、make、gcc-plugin ¦ 禁止：修改 eBPF 或 Rust 程式碼

⚡ eBPF Agent

撰寫所有 eBPF kernel 程式及 userspace 接收端 輸入：P1.3 event struct ¦ 輸出：.bpf.rs 檔案、Aya-rs 程式 工具：aya-rs、bpftool、bpf-linker ¦ 禁止：修改 cgroup 或 seccomp 設定

🛡 Security Agent

設計 seccomp whitelist、AppArmor profile、namespace 隔離 輸入：P1.2、P1.6 規格 ¦ 輸出：seccomp BPF filter、AppArmor profile 工具：libseccomp、aa-parser、strace ¦ 禁止：觸碰 WASM runtime 或 ClawFS

🔵 Core Dev Agent

移植 IronClaw Rust 引擎邏輯，不改動 Kernel 層 輸入：IronClaw src/、P1.1 WIT 規格 ¦ 輸出：ClawOS Rust crates 工具：cargo、rustfmt、clippy ¦ 禁止：直接操作 syscall 或 eBPF map

🟦 WASM Agent

管理 wasmtime 整合、WIT 介面實作、工具 WASM 打包 輸入：wit/*.wit 文件、tools-src/ ¦ 輸出：.wasm 二進位、WASM bridge 工具：wasm-tools、wasmtime、cargo-component ¦ 禁止：修改 Kernel config

📁 FS Engineer Agent

設計並實作 ClawFS：向量索引、加密、POSIX 介面 輸入：P1.4 ClawFS 規格 ¦ 輸出：ClawFS Rust crate 工具：sqlite、sqlcipher、usearch ¦ 禁止：觸碰 eBPF 或 seccomp

👁 Observability Agent

建立監控、告警、日誌、Security Report 系統 輸入：eBPF Ring Buffer、cgroup stats ¦ 輸出：Prometheus metrics、報告腳本 工具：prometheus、grafana、journalctl ¦ 禁止：修改任何安全策略

🚀 Build Engineer / DevOps Agent

管理 rootfs、ISO 映像、systemd unit、CI/CD pipeline 輸入：各 Agent 輸出 artifacts ¦ 輸出：ClawOS .iso、systemd .service 工具：buildroot、qemu、docker ¦ 禁止：修改 Kernel 或 Rust 程式碼

# 五、衝突與阻礙點分析（Phase 1 → Phase 4）

以下為跨階段衝突點完整清單，每項皆附解決策略。在進入下一階段前，RED/HIGH 衝突必須先解決。

## 5.1 已識別衝突點

| 衝突點 | 涉及階段 | 風險等級 | 解決策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| WASM 在 kernel space 的記憶體安全模型與 Rust 所有權衝突 | P2.4 / D-04 | HIGH | 採用 eBPF CO-RE + userspace WASM daemon 架構，不強行將 wasmtime 推入 kernel space |
| PostgreSQL 依賴與最小化 rootfs 的矛盾 | P3.3 / E-02 | HIGH | Phase 3 替換為 embedded SQLite + pgvector C library 靜態連結，消除 PG 依賴 |
| seccomp whitelist 與 Rust async runtime 的 syscall 需求 | P2.2 / C-01 | HIGH | 先以 strace 分析 tokio runtime 真實 syscall（C-02），再生成最終 whitelist |
| eBPF LSM hook 與 AppArmor 的規則衝突（雙重判斷） | B-03 / F-03 | MED | 定義優先順序：eBPF LSM DENY 優先於 AppArmor，避免互相抵消 |
| User Namespace 的 uid_map 與 PostgreSQL 連線認證 | C-03 / D-01 | MED | mTLS client certificate 認證替代 uid-based auth，完全解耦 |
| cgroup v2 的 pids.max=64 與 Rust tokio thread pool 衝突 | C-06 / D-03 | MED | Profiling 真實 thread 數，設定 pids.max ≥ (tokio threads + WASM workers + buffer) |
| XDP filter 與 WASM 工具的動態外部 HTTP 請求 | B-04 / D-06 | MED | WASM 工具 HTTP 透過 host function 代理，不直接出網路，XDP 不需改動 |
| WIT 介面版本與 IronClaw channels-src WASM ABI 不相容 | P1.1 / D-05 | MED | Phase 1 凍結 WIT 版本，channels-src 重新依 ClawOS WIT 重打包 |
| ClawFS 向量維度與 IronClaw 記憶體系統的嵌入模型不匹配 | E-02 / E-03 | LOW | Phase 1 規格書統一定義向量維度（預設 1536 或 3072），所有組件遵守 |
| Buildroot 靜態二進位與 wasmtime JIT 需要 mprotect 的衝突 | G-05 / D-04 | LOW | seccomp 規則中明確允許 mprotect（PROT_READ¦PROT_EXEC），已在 C-01 whitelist 中 |
| AppArmor enforce mode 阻擋 eBPF 程式載入（bpf syscall） | F-02 / B-01 | LOW | AppArmor profile 明確加入 capability bpf 規則，在 complain 測試期間確認 |
| Heartbeat System 與 kernel watchdog timer 的時間精度衝突 | D-08 / G-02 | LOW | heartbeat 用 CLOCK_MONOTONIC，watchdog 用獨立 kernel timer，互不干擾 |

# 六、前後驗證：各階段阻礙點再確認

針對四個執行階段的銜接點，做最終的衝突掃描。以下為 Gate 條件與阻礙點清單。

## Gate P1 → P2（標準→引擎）

✅ WIT 介面版本已凍結，後續 WASM Agent 不可單方修改

✅ seccomp syscall list 已簽章，Security Agent 是唯一授權修改者

✅ eBPF event struct 已凍結，eBPF Agent 和 Observability Agent 共用同一版本

⚠️ 阻礙點：若 tokio 版本升級可能引入新 syscall → 解法：cargo.lock 凍結版本

⚠️ 阻礙點：WIT component model 工具鏈 (cargo-component) 若不支援目標 ABI → 解法：P1 需確認工具鏈版本

## Gate P2 → P3（引擎→數據）

✅ cargo build --release 成功代表 ABI 相容

✅ clippy 零 warning 確保後續 Agent 不會接到有 bug 的引擎

⚠️ 阻礙點：WASM Agent 的 wasmtime 版本需與 Core Dev Agent 的 Rust 版本一致

⚠️ 阻礙點：ClawFS 若尚未實作完成，P3.3 migration 無法執行 → 需 E-01/E-02 在 P2 完成

⚠️ 阻礙點：eBPF 程式若未先載入，P3 的工具執行監控會有盲區 → B-01~B-03 需在 P3 前完成

## Gate P3 → P4（數據→校準）

✅ cargo test 全通過確保數據填入不破壞引擎邏輯

✅ 安全審計測試套件全通過（seccomp, cgroup, ns, AppArmor 各自測試）

⚠️ 阻礙點：Prompt Injection Pattern DB 若使用 regex，需確認 regex crate 無 ReDoS 漏洞

⚠️ 阻礙點：LLM Provider 切換（NEAR AI → OpenRouter）可能改變 token 格式 → 需 router 層抽象化

⚠️ 阻礙點：Secrets Vault 初始化若失敗（TPM 不可用），fallback 機制需先定義在 P1

## Gate P4 完成（校準→Release）

✅ Security Report 零 CRITICAL（HIGH 需附 mitigation 計劃）

✅ 效能基準測試達 IronClaw 原版 80% 以上（Agent 回應延遲、工具執行速度）

✅ QEMU 整合測試：x86_64 和 aarch64 均可正常開機並執行 AI 工作負載

⚠️ 阻礙點：Buildroot image 大小若超過 128MB，需重新剔除不必要的 library

⚠️ 阻礙點：硬體 Secure Boot + TPM 2.0 測試需要物理機，QEMU 只能模擬

⚠️ 阻礙點：效能若未達 80%，優先優化 eBPF overhead（disable non-critical hooks）

# 七、AI 任務計劃規格書（Final Spec for Agent Consumption）

本節為機器可讀格式，每個 AI Agent 啟動前，必須讀取此規格書中對應的 Agent 區塊，並遵守所有約束條件。

## 7.1 全域規則（所有 Agent 必須遵守）

GLOBAL RULES — 不可違反

RULE-001: 每個 Agent 只能操作自己負責的檔案目錄，不可跨域寫入

RULE-002: 所有輸出 artifact 必須附帶 SHA256 hash，存入 ClawFS Vault

RULE-003: 修改任何已凍結規格（P1 輸出）需要雙 Agent 審核（Security + Core Dev）

RULE-004: 任何 BREAKING CHANGE 必須升版主版號，並觸發所有下游 Agent 重新驗證

RULE-005: Agent 執行失敗時，必須回退到最近的 Gate checkpoint，不可繼續前進

RULE-006: 禁止 Agent 自行擴展任務範圍（scope creep），超出範圍的需求需提案至協調層

RULE-007: 所有 Agent 的執行日誌必須存入 /var/log/clawos/agent-{name}-{date}.log

RULE-008: 安全相關決策（seccomp/AppArmor/LSM）最終由 Security Agent 一票否決權

## 7.2 任務執行規格（機器可讀格式）

每個任務的標準規格欄位定義如下：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| task_id | 格式：{Domain}-{序號}，例如 A-01、B-03 |
| phase | 所屬執行階段：P1（標準）/ P2（引擎）/ P3（數據）/ P4（校準） |
| agent | 負責執行的 Agent 名稱 |
| depends_on | 前置任務 ID 列表（must be DONE before this starts） |
| inputs | 輸入 artifact 的路徑清單（從 ClawFS 讀取） |
| outputs | 輸出 artifact 的路徑清單（寫入 ClawFS） |
| validation_cmd | 完成後執行的驗證指令（必須 exit 0） |
| rollback_cmd | 失敗時執行的回退指令 |
| timeout_minutes | 最大執行時間（分鐘），超時自動中止並 rollback |
| frozen_spec_deps | 依賴的 P1 凍結規格 SHA256（若不符則拒絕執行） |

## 7.3 範例任務規格（A-01）

task_id: A-01 phase: P2（引擎階段） agent: Kernel Engineer Agent depends_on: P1.5（資源規格書）已完成且 SHA256 已存入 Vault inputs: /clawfs/specs/p1/resource-quotas.json outputs: /clawfs/kernel/linux-6.6-clawos/.config validation_cmd: make -C /clawfs/kernel/linux-6.6-clawos kernelversion rollback_cmd: rm -rf /clawfs/kernel/linux-6.6-clawos/.config timeout_minutes: 30 frozen_spec_deps: sha256:a7f3c9... (resource-quotas.json)

# 八、24 週時程甘特概覽

以下為各 Phase 和主要里程碑的時序安排：

| 週次 | Phase | 主要里程碑 | 關鍵輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1-2 | P1 | Kernel Config 確定、WIT v1.0 凍結 | .config、wit/*.wit、規格書群 |
| W3-4 | P1→P2 | seccomp list 定版、rootfs 設計完成 | whitelist.json、rootfs 目錄結構 |
| W5-6 | P2 | eBPF hooks 實作、namespace 隔離器完成 | ironclaw-ebpf.rs、netns 腳本 |
| W7-8 | P2 | AppArmor profile v1、Agent Loop 移植 | ironclaw AppArmor profile |
| W9-10 | P2→P3 | WASM bridge 完成、ClawFS 骨架就緒 | wasm-bridge crate、clawfs crate |
| W11-12 | P3 | 工具庫移植、channels 重打包 | *.wasm 工具、channel WASM |
| W13-14 | P3→P4 | Secrets Vault 初始化、Routines Engine | kernel keyring init |
| W15-16 | P4 | 資源值校準、全系統 cargo test | calibration report |
| W17-18 | P4 | Security Report 生成、效能基準測試 | security-report-*.txt |
| W19-20 | P4 | Buildroot image 打包、ISO 建置 | clawos-v0.1.0.iso |
| W21-22 | Release | QEMU 驗證、x86_64 + aarch64 測試 | QA test report |
| W23-24 | Release | ClawOS v0.1.0 Alpha 發布 | GitHub Release、CHANGELOG |

# 附錄：技術參考

## A. IronClaw 原始碼結構對應 ClawOS 組件

| IronClaw 原始路徑 | ClawOS 對應組件 | 移植方式 |
| --- | --- | --- |
| src/agent/loop.rs | ClawOS Kernel Service | 重構為 OS daemon + IPC |
| src/router/ | ClawOS Router（userspace） | 保留架構，移除 PG 依賴 |
| src/scheduler/ | cgroup-aware Task Scheduler | 整合 cgroup v2 PID tracking |
| src/worker/ | Isolated Rust async worker | 每 worker 獨立 cgroup slice |
| src/orchestrator/ | Container → Namespace 替換 | 用 namespace 取代 Docker |
| channels-src/ | ClawOS Channel WASM | 依新 WIT 介面重打包 |
| tools-src/ | ClawOS Tool Registry | 整合 ClawFS 工具路徑 |
| wit/ | ClawOS WIT v2.0 | 擴展加入 Kernel ABI 呼叫 |
| migrations/ | ClawFS Schema Migration | SQLite + HNSW 格式 |
| docker/ | 廢棄 → namespace 替代 | 完全移除 Docker 依賴 |

## B. 關鍵技術版本鎖定

| 技術 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Linux Kernel | 6.6 LTS | 主 Kernel（eBPF + BTF 完整支援） |
| Rust | 1.85+ | IronClaw 原始需求，保持一致 |
| Aya-rs | 0.13+ | eBPF Rust framework |
| wasmtime | 27+ | WASM runtime（Component Model） |
| cargo-component | 0.20+ | WASM 打包工具 |
| SQLite | 3.47+ | ClawFS 後端（FTS5 + vector） |
| libseccomp | 2.5+ | seccomp-BPF Rust bindings |
| AppArmor | 3.1+ | LSM profile |
| buildroot | 2024.11+ | 最小化 rootfs 建置 |

ClawOS AI 任務計劃規格書 v1.0  |  基於 nearai/ironclaw (Apache-2.0 / MIT)  |  2026-02-23

本文件由 Claude (Anthropic) 輔助生成，供 AI Agent 自動化執行使用